П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района (2013-2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района (2013-2018 годы)» призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный контракт».

Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей – инвалидов в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников учреждения социального обслуживания необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты их труда.

Реформирование и дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможно лишь на обновленной законодательной базе, состоящей из федерального и регионального законодательства, гармоничное развитие которых должно представлять собой взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, обусловлены следующими обстоятельствами:

2.1. Действующее законодательство, регулирующее правоотношения в сфере социального обслуживания, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества.

Население Родионово-Несветайского района, как и население Ростовской области, и в целом по России,  переживает устойчивый период демографического старения. В Родионово-Несветайском районе проживает около 23 тыс.человек. Удельный вес населения района  в возрасте моложе трудоспособного составил 16,9 % численности всего населения (по области 14,9 процента), доля лиц пенсионного возраста составила 29,3 % (по области 23,8 процента). Численность лиц старше трудоспособного возраста по району превышает число детей и подростков до 16 лет в 2013 г. на 2927 человек, или на
42,7 %. В дальнейшем по району  прогнозируется снижение численности населения в трудоспособном возрасте. Удельный вес населения района в трудоспособном возрасте  53,9 % (по области 61,4). Показатель демографической нагрузки (отношение численности населения нетрудоспособного возраста к населению в трудоспособном возрасте) составил 856 человек на 1000 лиц трудоспособного возраста.

Структура населения района характеризуется как регрессивная. В перспективе прогнозируется рост величины нагрузки населения нетрудоспособных возрастов на трудоспособное население.

В 2012 году муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Родионово-Несветайского района (далее МБУ ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района) было оказано 939 374 услуг 1278 гражданам, в том числе 17 942 услуги не входящих в перечень гарантированных. Отделением социального обслуживания на дому обслужено 1211 человек, социально-реабилитационным отделением – 32 человека, специализированным отделением социально медицинского обслуживания – 35 человек.

При этом на 97,1 % удовлетворена потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому.

Постановлением Правительства Ростовской области определен гарантированный государством перечень социальных услуг. Постановлением Администрации Родионово-Несветайского района № 298 от 30.03.2012 г. утвержден перечень гарантированных и дополнительных социальных услуг. Также в основу работы МБУ ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района входят типовые стандарты социального обслуживания, утвержденные Постановлением Администрации Родионово-Несветайского района № 137 от 07.02.2012 г.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района с июня 2011 г. внедрена система обучения пожилых людей (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет. Определено место и время для проведения обучения, назначен сотрудник ответственный за организацию процесса обучения. За 2012 г. были обучены четыре человека и им были вручены сертификаты по курсу «Компьютерная грамотность».

С целью решения социальных проблем, для обеспечения оперативной социальной помощи гражданам различных категорий, проживающих в отдаленных от Центра населенных пунктах организована выездная мобильная бригада «Поезд милосердия», главной задачей которой является максимально приблизить жизненно необходимые социальные услуги к месту проживания нуждающихся пожилых людей. В районе создана одна мобильная бригада.

Действующая система социального обслуживания населения Родионово-Несветайского района является комплексной, позволяет обеспечить потребность граждан в социальном обслуживании.

В структуру МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов» Родионово-Несветайского района (далее – Центр) входит  9 отделений социального обслуживания на дому сельского типа, 1 социально-реабилитационное отделение и 1 специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому. Структурные подразделения оказывают широкий спектр социальных услуг различным категориям граждан.

В последние годы в муниципальном учреждении социального обслуживания был проведен ряд мероприятий, направленных на оптимизацию расходов, в том числе, за счет сокращения штатной численности и структур учреждения.

В период 2010 -2011 годов проведена оптимизация сети МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, с 2010 года в отделениях социального обслуживания на дому увеличена нагрузка на социальных работников (на 20%) и заведующих отделениями (на 100%).

На 31.12.2012 года штатная численность в МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района составила  287,5 человек.

Сокращение штатной численности  работников учреждения социального обслуживания может привести к увеличению нагрузки на социальных работников, что приведет к снижению качества предоставляемых социальных услуг населению района, нуждающемуся в социальной защите и поддержке.

2.2. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Причинами неукомплектованности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, малопривлекательность профессии.

Среднемесячная заработная плата в 2012 году социальных работников составляла – 8037,28 рублей, среднего медицинского персонала  – 13708,80 рублей, младшего медицинского персонала – 8214,80 рублей; среднемесячная заработная плата за 1 квартал 2013 году социальных работников составляла – 9550,0 рублей, среднего медицинского персонала  – 13448,0 рублей, младшего медицинского персонала – 10694,0 рублей;

В 2012 г. среднесписочная численность социальных работников Центра социального обслуживания составляла -  220  человек, среднего медицинского персонала -  6 человек, младшего медицинского персонала – 5 человек; на конец 1 квартала 2013 г. среднесписочная численность социальных работников Центра социального обслуживания составляла -  221  человек, среднего медицинского персонала -  7 человек, младшего медицинского персонала – 5 человек.

  - Материально-техническая база МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района  состоит из  1 учреждения социального обслуживания, включая 3 здания социального и хозяйственного назначения, в том числе 1 здание с круглосуточным пребыванием людей. Зданий, находящихся в ветхом и аварийном состоянии нет.

Здания учреждения построены во второй половине прошлого столетия, в связи с этим нуждаются в текущем ремонте.

2.4. В районе не развит рынок социальных услуг негосударственного сектора.

Социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам в Родионово-Несветайском районе оказываются только МБУ«ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района.

3. Целями «дорожной карты» являются:

совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания;

-повышение к 2017 году средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы по Ростовской области;

-проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

-укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения.

-развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

-предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг;

-введение эффективного контракта в учреждении социального обслуживания населения с руководителем учреждения в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждения социального обслуживания и эффективностью деятельности руководителя.

-оптимизация структуры и штатной численности учреждения путем внедрения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии социального работника;

-повышение информированности населения о системе социального обслуживания;

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

4.1.  Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли.

4.2. Новая нормативная правовая основа регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения.

4.3. Доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала учреждения социального обслуживания населения,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2017 году до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области.

4.4. Сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждения и приток новых квалифицированных кадров в социальную сферу.

4.5. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

-укрепления материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения;

-разработки, реализации и внедрении новых и эффективных форм, технологий социального обслуживания;

-обеспечения доступности социальных услуг в соответствии с потребностями клиентов;

-повышения уровня квалификации специалистов учреждения;

-развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

- повышение информированности населения о системе социального обслуживания.

- доведение уровня удовлетворенности граждан качеством социальных услуг до 100%.

- В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения в том числе | % | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 100 | 100 |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| в полустационарных учреждениях социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| в учреждениях социального обслуживания, оказывающих услуги на дому | % | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,5 | 99 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) , получивших услуги в учреждении социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей | % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждения социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | % | 49,2 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100 | 100,0 |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | рассмотрение на планерных совещаниях, заседаниях вопросов повышения качества социального обслуживания, организация контроля эффективности оказанных услуг в 2013-2018 годах | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 1.2. | Проведение мониторинга оптимизации структуры сети и штатной численности учреждения социального обслуживания населения с целью выявления неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений, оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсоринга и привлечения сторонних организаций | подготовка аналитической записки с предложениями с целью включения в план мероприятий по оптимизации структуры сети и штатной численности в Минтруда Ростовской области | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 1.3. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении социального обслуживания населения: Ведение паспортов комплексной безопасности; Принятие мер по устранению вскрытых недостатков; Анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении социального обслуживания населения | подготовка аналитической записки и представление информации в Минтруд Ростовской области Обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учреждения социального обслуживания населения в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 1.4. | Анализ кадрового обеспечения учреждения социального обслуживания населения, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников; развитие наставничества в социальной сфере | подготовка аналитической записки и представление информации в Минтруд Ростовской области Улучшение кадрового обеспечения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 1.5. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | аналитическая записка с рекомендациями по повышению эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг в Минтруд Ростовской области | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.1. | Своевременное приведение нормативной правовой документации учреждения в соответствие с нормативными правовыми актами Администрации Родионово-Несветайского района и рекомендациями Минтруда области | формирование новой нормативной основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района Администрация Родионово-Несветайского района |
| 2.2 | Внедрение в систему социального обслуживания механизма частно-государственного партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания | нормативно-правовые акты Администрации Родионово-Несветайского района разработка и реализация мероприятий по формированию и развития рынка социальных услуг, в том числе негосударственных | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района Администрация Родионово-Несветайского района |
| 2.3 | Изучение проекта областного закона «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | рассмотрение на планерных совещаниях и семинарах | 3 квартал 2014 года | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.4 | Изучение областного закона об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг в Ростовской области бесплатно | рассмотрение на планерных совещаниях и семинарах | в течение одного месяца после официального опубликования областного закона | ОСЗН Администрации Родионово-Несветайского района РО МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.5 | Подготовка перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда области | нормативно-правовые акты Администрации Родионово-Несветайского района | в течение одного месяца после официального опубликования постановления Правительства Ростовской области | ОСЗН Администрации Родионово-Несветайского района РО МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.6 | Реализация переданных полномочий органам местного самоуправления отдельных полномочий в сфере социального обслуживания | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | постоянно | Администрация Родионово-Несветайского района ОСЗН Администрации Родионово-Несветайского района |
| 2.7 | Определение уполномоченного органа Родионово-Несветайского района, в том числе на признание граждан нуждающихся в социальном обслуживании. А также на составление индивидуальной программы | нормативно-правовые акты Администрации Родионово-Несветайского района | 3-й квартал 2014 года | Администрация Родионово-Несветайского района ОСЗН Администрации Родионово-Несветайского района |
| 2.8 | Разработка регламента межведомственного взаимодействия органов муниципального образования Родионово-Несветайского района в связи с реализацией переданных полномочий в сфере социального обслуживания | нормативно-правовые акты Администрации Родионово-Несветайского района | в течение одного месяца после принятия аналогичного регламента на уровне Ростовской области | Администрация Родионово-Несветайского района ОСЗН Администрации Родионово-Несветайского района МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.9 | Применение нормативов штатной численности МБУ «ЦСО ГП и И» | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа Минтруда области | Администрация Родионово-Несветайского района ОСЗН Администрации Родионово-Несветайского района МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.10 | Применение нормативов обеспечения мягким инвентарем | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа Минтруда области | МБУ «ЦСО и И» |
| 2.11 | Применение нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг в МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района | Реализация новой законодательной и социальной правовой основы регулирующих правовые отношения в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа Минтруда области | ОСЗН Администрации Родионово-Несветайского района МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.12 | Применение норм питания в МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района | Реализация новой законодательной и социальной правовой основы регулирующих правовые отношения в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа Минтруда области | МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.13 | Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг, формирование и ведение базы данных получателей социальных услуг | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа Минтруда области | ОСЗН Администрации Родионово-Несветайского района МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.14 | Применение и исполнение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа Минтруда области | МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.15 | Применение подушевых нормативов финансирования социальных услуг | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа Минтруда области | ОСЗН Администрации Родионово-Несветайского района МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.16 | Соблюдение порядка и утверждение тарифов на социальные услуги | нормативные правовые акты Администрации Родионово-Несветайского района | ежегодно | МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.17 | Утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания | нормативные правовые акты Администрации Родионово-Несветайского района | 4-й квартал 2014 года | Администрация Родионово-Несветайского района |
| 2.18 | Установление мер стимулирования работников учреждения социального обслуживания | локальные правовые акты МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района | ежемесячно | МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.19 | Ведение учёта и отчетности в сфере социального обслуживания | нормативные правовые акты Администрации Родионово-Несветайского района | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.20 | Утверждение порядка предоставления гражданам бесплатного социального обслуживания и платных социальных услуг | нормативные правовые акты Администрации Родионово-Несветайского района | 4-й кв. 2014 года | Администрация Родионово-Несветайского района |
| 2.21 | Утверждение порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг | нормативные правовые акты Администрации Родионово-Несветайского района | 3-й кв. 2014 года | Администрация Родионово-Несветайского района |
| 2.22 | Утверждение и соблюдение порядка предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг | локальные правовые акты МБУ «ЦСО ГП и И» Родионово-Несветайского района | 3-й кв. 2014 года | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.23 | Организация взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, благотворителями и добровольцами, осуществляющими деятельность в сфере социального обслуживания | нормативные правовые акты Администрации Родионово-Несветайского района | 3-й кв. 2014 года | ОСЗН Администрации Родионово-Несветайского района МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ результатов реализации: муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан», подпрограмма «Старшее поколение» на 2014-2020 годы | отчет о ходе реализации подпрограммы Доведение охвата социальными услугами граждан, нуждающихся в социальном обслуживании до 100% | ежегодно. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом | постоянно | МБУЗ ЦРБ Родионово-Несветайского района, МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 3.3. | Изучение, обобщение опыта работы субъектов по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию | выполнение рекомендаций Минтруда области аналитическая записка об опыте работы по социальному сопровождению граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 3.4. | Анализ работы муниципальных учреждений социального обслуживания по организации обучения пожилых людей компьютерной грамотности с целью применения на территории района | подготовка информации в Минтруд области по запросу организации работы университетов третьего возраста | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ результатов деятельности по сокращению очереди на получение социальных услуг | оптимизация отделений подготовка предложений в Минтруд области | 2014-2018 гг | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 4.2 | Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе закупка оборудования различного характера и обеспечение мобильной бригады | обеспечение комфортных и безопасных условий предоставления услуг, сокращение очереди на получение социальных услуг, повышение качества предоставляемых социальных услуг | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4.3 | Анализ строительных, эпидеологических и гигиенических правил и нормативов, регламентирующих деятельность МБУ «ЦСО ГП и И» и предоставление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения в учреждениях социального обслуживания Ростовской области и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания | предложения в Минтруд области | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4.4. | Изучение передовых, инновационных методов работы по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам и внедрение их в учреждении социального обслуживания населения и внедрения их в работу | выполнение рекомендаций Минтруда области, локальные акты учреждения социального обслуживания, предложения в Минтруд области о передовых и инновационных методах работы по предоставлению социальных услуг | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4.5 | Мероприятия по внедрению нормативно-подушевого финансирования: применение новых механизмов финансирования в учреждении, направленных на повышение эффективного использования бюджетных средств ( в том числе при подтверждении целесообразности разработки нормативно-подушевого финансирования) на основании Методических рекомендаций Минтруда области | нормативные правовые акты Администрации Родионово-Несветайского района, применение в работе методических рекомендаций Минтруда области | 2014-2015 гг | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4.6 | Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому | обеспечение доступности получения социальных услуг частично или полностью утративших способность к самообслуживанию в привычной для них среде обитания | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 4.7 | Внедрение лучших практик деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания | повышение доступности и качества предоставления социальных услуг, информация в Минтруд области по запросу | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4.8. | Обеспечение работы мобильной бригады для оказания социальных услуг жителям отдаленных поселений района | повышение качества социальных услуг | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4.9 | Увеличение количества приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | Сокращение очередности на надомное обслуживание | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 4.10 | Анализ динамики численности получателей государственных (муниципальных) услуг, обслуживаемых работниками учреждения социального обслуживания населения | увеличение доли граждан, получивших социальные услуги; ликвидация очередности в учреждения социального обслуживания населения к 2018 году | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4.11 | Анализ динамики нормативов обслуживания, устанавливаемых для работников учреждения социального обслуживания- численность получателей муниципальных услуг, обслуживаемых одним работником в сельской местности | интенсификация труда социальных работников, увеличение норматива нагрузки на одного социального работника в сельской местности, увеличение качества и количества предоставляемых социальных услуг социальными работниками | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 4.12 | Развитие взаимодействия с негосударственными организациями социального обслуживания | Увеличение доли получателей социальных услуг, обратившихся в негосударственные организации социального обслуживания за получением социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой социального обслуживания в общем числе получателей социальных услуг в 2017 году не менее 5% | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 4.13 | Оптимизация штатной численности учреждения социального обслуживания | сокращение работников учреждения, направление высвобождаемых денежных средств на повышение оплаты труда работников учреждения | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организации |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие в обеспечении координации работы по реализации мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждения социального обслуживания населения, оказывающего социальные услуги. | обеспечение реализации постановления Администрации Родионово-Несветайского района от 05.08.2013 № 1026 «Об уполномоченном органе по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района, оказывающих социальные услуги» | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 5.2. | Оказание содействия в деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организации | обеспечение реализации постановления Администрации Родионово-Несветайского района от 15.08.2013 № 1033 «Об Общественном совете по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района, оказывающих социальные услуги» | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 5.3 | Оказание содействия в обеспечении организационно-технического сопровождения деятельности Общественного совета для оценки качества работы МБУ «ЦСО ГП и И» | обеспечение реализации постановления Администрации Родионово-Несветайского района от 15.08.2013 № 1033 «Об Общественном совете по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района, оказывающих социальные услуги» | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 5.4 | Активизация участия социально-ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы МБУ «ЦСО ГП и И» | обеспечение контроля качества оказываемых услуг, направление финансовой поддержки социально ориентированным негосударственным организациям | начиная с 4-го квартала 2014 года | Администрация Родионово-Несветайского района ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 5.5 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения социального обслуживания | размещение информации о деятельности учреждения на официальных сайтах органов власти в сети «Интернет» | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 5.6 | Проведение мониторинга работы МБУ «ЦСО ГП и И» , формирование независимой оценки качества работы учреждения, анализ результатов деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы учреждения, оказывающего социальные услуги | ежегодно, начиная с 2014 года ( до 25 января года, следующего за отчетным) | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 5.7 | Проведение информационной компании в средствах массовой информации, с использованием сети «Интернет» о функционировании независимой системы оценки качества работы МБУ «ЦСО ГП и И» | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки и качестве работы учреждения, оказывающего социальные услуги | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 5.8 | Проведение мониторинга функционирования независимой оценки качества работы МБУ «ЦСО ГП и И», оказывающего социальные услуги | отчет в Минтруд области, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 №234а | ежегодно, начиная с 2014 года | ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 5.9 | Внедрение системы показателей эффективности деятельности МБУ «ЦСО и И» и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителя, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителя с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг с учетом рекомендаций Минтруда области | обеспечение взаимосвязи повышения оплаты труда с достижением конкретных результатов деятельности МБУ «ЦСО ГП и И» | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 5.10. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы, установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований | повышение информированности населения о системе социального обслуживания и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 5.11 | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг( проведение социологического исследования среди получателей услуг) | предоставление информации в Минтруд РО доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг в 2017 году не менее 100 процентов | ежегодно март | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 5.12 | Анализ выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. Выявление существующих проблем и при необходимости принятие соответствующих мер | информация по результатам проведенного анализа в целях принятия соответствующих решений по эффективному использованию финансовых ресурсов | ежеквартально | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |  |  |
| 6.1 | Повышение профессионального уровня кадрового потенциала в соответствии с утвержденным планом мероприятий по повышению кадрового потенциала, утвержденному приказом ОСЗН Родионо-Несветайского района от 14.05.2014 № 130-о.д. «Об утверждении плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района на 2014-2018 годы | реализация мер по повышению кадрового потенциала работников учреждений, в том числе по повышению их квалификации доведение доли обученных работников до 30% | ежегодно в сроки, утвержденные планом | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 6.1.1 | Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания государственных(муниципальных) услуг (выполнения работ) (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников , наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников | внесение изменений в должностные инструкции работников, в части уточнения требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.2 | Подготовительная работа с целью внедрения с 2015 года профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения | утверждение плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения | 3 квартал 2014 года | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.3 | Внедрение с 2015 года профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания, включая повышение квалификации и переподготовку с целью обеспечения их соответствия современным квалификационным стандартам | повышение качественной составляющей кадрового состава | 2015 год | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.4 | Повышение квалификации работников, в том числе работников кадровых служб и специалистов, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда, в связи с внедрением «эффективного контракта», утвержденному приказом ОСЗН Родионо-Несветайского района от 14.05.2014 № 130-о.д. «Об утверждении плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района на 2014-2018 годы | повышение эффективности исполнения обязанностей работниками доведение доли обученных до 30% ежегодно | ежегодно в сроки, предусмотренные планом | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.5 | Изучение лучшего опыта работы учреждений социального обслуживания по внедрению «эффективного контракта» | информация в Минтруд области по запросу | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 6.1.6 | Повышение престижа профессии в сфере социального обслуживания путем обеспечения участия в конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» | Обновление кадрового состава системы социального обслуживания | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.7 | Мероприятия по внедрению показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 1 июля 2013 г. №287 «О методических рекомендациях по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников, приказа МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района от 10.08.2013 № 431 | утверждение планов по переходу на «эффективный контракт» поэтапный перевод работников на «эффективный контракт» принятие постановления Администрации Родионово-Несветайского района «О показателях эффективности деятельности муниципальных учреждений, руководителей и их работников» | с 3 квартала 2014 года 3-й квартал 2014 года | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.8 | Мероприятия, направленные на внедрение систем нормирования труда в учреждениях социального обслуживания населения с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 31.05.2013 №235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда» и от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях | реализация комплекса решений по организации и управлению процессом труда локальные нормативные акты учреждения социального обслуживания | начиная с 3 квартала 2014 года | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.2 | Мероприятия по организации и проведению контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителя муниципального учреждения социального обслуживания | создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений социального обслуживания с целью исключения случаев коррупции | постоянно | ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 6.2.1 | Приведение трудового договора руководителя в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной Правительством РФ от 12.04.2013 №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем Муниципального учреждения», заключаемого с руководителем учреждения | Заключение трудового договора с вновь назначенным руководителем учреждения социального обслуживания населения доля заключенных дополнительных соглашений (трудовых договоров) в 2014 году-100% повышение эффективности деятельности руководителя МБУ «ЦСО ГП и И» | ежегодно | Администрация Родионово-Несветайского района |
| 6.2.2 | Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя учреждения социального обслуживания населения, а также граждан, замещающих указанную должность в соответствии с постановлением Администрации Родионово-Несветайского района от 26.02.2013 № 232 «О предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Родионово-Несветайского района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» | исключение случаев коррупции доля руководителей учреждений социального обслуживания населения, подавших декларацию о доходах-100% доля руководителей учреждений социального обслуживания населения, разместивших декларацию о доходах в сети «Интернет»-100% | ежегодно | Администрация Родионово-Несветайского района |
| 6.2.3 | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности руководителя учреждения социального обслуживания населения, а также гражданином, замещающим указанную должность в соответствии с постановлением Администрации Родионово-Несветайского района от 10.04.2013 № 423 « Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района, и лицами, замещающими эти должности» | исключение случаев коррупции доля руководителей учреждений социального обслуживания населения, подавших декларацию о доходах-100% доля руководителей учреждений социального обслуживания населения, разместивших декларацию о доходах в сети «Интернет»-100% | ежегодно | Администрация Родионово-Несветайского района |
| 6.3. | Мероприятия по проведению аттестации специалистов с последующим их переводом на «эффективный контракт» | улучшение качественного состава кадрового потенциала | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово -Несветайского района |
| 6.3.1 | Подготовка постановления Администрации Родионово-Несветайского района «Об утверждении основных положений о порядке проведения аттестации специалистов муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района» | постановление Администрации Родионово-Несветайского района | 3-й квартал 2014 года | Администрация Родионово-Несветайского района |
| 6.3.2 | Подготовка и издание приказа учреждения социального обслуживания об утверждении состава аттестационной комиссии с обязательным включением в нее представительного выборного органа соответствующей профсоюзной организации, порядка и плана-графика проведения аттестации по категориям работников и структурным подразделениям, категории специалистов, которые не подлежат аттестации, «пакет» документов, предоставляемых аттестационной комиссии | локальные нормативные акты учреждения социального обслуживания о проведении аттестации работников | 3-й квартал 2014 года | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово -Несветайского района |
| 6.3.3 | Аттестация специалистов учреждения социального обслуживания | установление соответствия работников занимаемым должностям | ежегодно, начиная с 3 квартала 2014 года | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово -Несветайского района |
| 6.3.4 | Проверка соответствия должностных обязанностей, определенных трудовым договором и фактически исполняемых трудовых обязанностей работника | повышение квалификации работников | ежегодно, начиная с 4 квартала 2014 года | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.3.5 | Проверка соответствия квалификации работников по результатам аттестации требуемой квалификации для выполнения должностных обязанностей | изучение рекомендаций министерства труда и социального развития Ростовской области | ежегодно, начиная с 2014 года | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.3.6 | Проверка выполнения работниками показателей эффективности деятельности по результатам аттестации | проведение контрольных мероприятий | ежегодно, начиная с 4 квартала 2014 года | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.4 | Реализация мер по повышению заработной платы работникам |  |  |  |
| 6.4.1 | Мониторинг численности отдельных категорий работников МБУ «ЦСОГП и И» Родионово-Несветайского района, занятых на штатных должностях в учреждении и их заработной платы | информационно-аналитическая записка для прогнозных расчетов ведомственный мониторинг среднесписочной численности и заработной платы отдельных категорий работников мониторинг среднесписочной численности и заработной платы отдельных категорий работников на основании формы Федерального статистического наблюдения ЗПСО | ежеквартально | Администрация Родионово-Несветайского района ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 6.4.2 | Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30%) на повышение оплаты труда за счет интенсификации труда, оптимизации инфраструктуры, ликвидации структурных подразделений, предоставляющих социальные услуги, мало востребованные населением | Реализация плана мероприятий | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.4.3 | Расчет потребности и учет при формировании бюджета Родионово-Несветайского района расходов на повышение заработной платы муниципальных работников в соответствии с планом-графиком реализации Указа Президента РФ от 07.05.2013 №597 | доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области до целевого значения 100% к 2017 году | ежегодно | Администрация Родионово-Несветайского района МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.4.4 | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителем МБУ «ЦСО ГП и И» о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Ростовской области до целевого значения 100% к 2017 году | трудовой договор с вновь назначенным руководителем учреждения социального обслуживания | ежегодно | Администрация Родионово-Несветайского района МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.4.5 | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала до 1:0,5 | поддержание соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала до 1:0,5 | 2017 год | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.4.6 | Реализация постановления Администрации Родионово-Несветайского района от 12.12.2012 №1406 «О повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района» | Обеспечение соблюдения установленного трудовым договором руководителя соотношения среднемесячной заработной платы к средней заработной плате работников в кратности 1:6 мониторинг заработной платы | ежеквартально | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.4.7 | Установление предельной доли средств оплаты туда работников административно-управленческого персонала ( не более 40%) в фонде оплаты труда учреждения, включая мероприятия по контролю за соблюдением предельной доли | соответствие предельной доли средств оплаты туда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала ( не более 40%) в фонде оплаты труда учреждения | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.4.8 | Корректировка динамики повышения заработной платы работников учреждения к средней заработной плате в регионе с учетом достигнутого в 2013 году уровня и необходимости достижения конечных целевых показателей в 2017 году | Внесение изменений в Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 30.10.2008 №1216 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений» | в течение месяца после принятия постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в «дорожные карты» | Администрация Родионово-Несветайского района МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.4.9 | Мероприятия по проведению в трудовых коллективах с участием представителей органов исполнительной власти, профсоюзов разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на «эффективный контракт», а также мероприятия по реализации планов информационно-разъяснительной работы по реализации «дорожной карты» | проведение разъяснительной работы в коллективе, совещаний использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда | ежегодно | Администрация Родионово-Несветайского района МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.4.10 | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента РФ От 07.05.2012 № 597 | информация в Минтруд области в рамках мониторинга | ежегодно по итогам полугодия 1 июля и по итогам года 31 декабря | Администрация Родионово-Несветайского района ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 6.4.11 | Анализ лучших практик по повышению оплаты труда отдельных категорий работников, определенных указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | изучение рекомендаций Минтруда области информация в Минтруд области по запросу | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.5 | Разработка плана информационно- разъяснительной работы по реализации «дорожной карты» | утверждение плана мероприятий | 3-й квартал 2014 года | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |