Приложение

к постановлению

Администрации района

от 24.04.2013 № 507

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района (2013-2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района (2013-2018 годы)» призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный контракт».

Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей – инвалидов в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников учреждения социального обслуживания необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты их труда.

Реформирование и дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможно лишь на обновленной законодательной базе, состоящей из федерального и регионального законодательства, гармоничное развитие которых должно представлять собой взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, обусловлены следующими обстоятельствами:

2.1. Действующее законодательство, регулирующее правоотношения в сфере социального обслуживания, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества.

Население Родионово-Несветайского района, как и население Ростовской области, и в целом по России,  переживает устойчивый период демографического старения. Удельный вес населения района  в возрасте моложе трудоспособного составил 16,9 % численности всего населения (по области 14,9 процента), доля лиц пенсионного возраста составила 29,3 % (по области 23,8 процента). Численность лиц старше трудоспособного возраста по району превышает число детей и подростков до 16 лет в 2012 г. на 2927 человек, или на
42,7 %. В дальнейшем по району  прогнозируется снижение численности населения в трудоспособном возрасте. Удельный вес населения района в трудоспособном возрасте  53,9 % (по области 61,4). Показатель демографической нагрузки (отношение численности населения нетрудоспособного возраста к населению в трудоспособном возрасте) составил 856 человек на 1000 лиц трудоспособного возраста.

Структура населения района характеризуется как регрессивная. В перспективе прогнозируется рост величины нагрузки населения нетрудоспособных возрастов на трудоспособное население.

В полном (100%) объеме в Родионово-Несветайском районе удовлетворена потребность граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном обслуживании в условиях социально – реабилитационном отделении МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района.

При этом на 97,1 % удовлетворена потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому.

Постановлением Правительства Ростовской области определен гарантированный государством перечень социальных услуг. Постановлением Администрации Родионово-Несветайского района № 298 от 30.03.2012 г. утвержден перечень гарантированных и дополнительных социальных услуг. Также в основу работы Центра входят типовые стандарты социального обслуживания, утвержденные Постановлением Администрации Родионово-Несветайского района № 137 от 07.02.2012 г.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района с июня 2011 г. внедрена система обучения пожилых людей (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет. Определено место и время для проведения обучения, назначен сотрудник ответственный за организацию процесса обучения. За 2012 г. были обучены четыре человека и им были вручены сертификаты по курсу «Компьютерная грамотность».

С целью решения социальных проблем, для обеспечения оперативной социальной помощи гражданам различных категорий, проживающих в отдаленных от Центра населенных пунктах организована выездная мобильная бригада «Поезд милосердия», главной задачей которой является максимально приблизить жизненно необходимые социальные услуги к месту проживания нуждающихся пожилых людей. В районе создана одна мобильная бригада.

Действующая система социального обслуживания населения Родионово-Несветайского района является комплексной, позволяет обеспечить потребность граждан в социальном обслуживании.

В структуру МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов» Родионово-Несветайского района (далее – Центр) входит  9 отделений социального обслуживания на дому сельского типа, 1 социально-реабилитационное отделение и 1 специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому. Структурные подразделения оказывают широкий спектр социальных услуг различным категориям граждан.

В последние годы в муниципальном учреждении социального обслуживания был проведен ряд мероприятий, направленных на оптимизацию расходов, в том числе, за счет сокращения штатной численности и структур учреждения.

В период 2010 -2011 годов проведена оптимизация сети МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, с 2010 года в отделениях социального обслуживания на дому увеличена нагрузка на социальных работников (на 20%) и заведующих отделениями (на 100%).

2.2. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров (социальных работников, психологов, экономистов, юристов). Причинами неукомплектованности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, малопривлекательность профессии.

Среднемесячная заработная плата в 2011 году социальных работников составляла – 6807,8 рублей, среднего медицинского персонала  – 9883,60 рублей, младшего медицинского персонала – 6790,90 рублей; среднемесячная заработная плата в 2012 году социальных работников составляла – 8037,28 рублей, среднего медицинского персонала  – 13708,80 рублей, младшего медицинского персонала – 8214,80 рублей; среднемесячная заработная плата за 1 квартал 2013 году социальных работников составляла – 9550,0 рублей, среднего медицинского персонала  – 13448,0 рублей, младшего медицинского персонала – 10694,0 рублей;

На конец 2011 года, среднесписочная численность социальных работников Центра социального обслуживания составляла -  204  человек, среднего медицинского персонала -  3 человек, младшего медицинского персонала – 5 человек;  в 2012 г. среднесписочная численность социальных работников Центра социального обслуживания составляла -  220  человек, среднего медицинского персонала -  6 человек, младшего медицинского персонала – 5 человек; на конец 1 квартала 2013 г. среднесписочная численность социальных работников Центра социального обслуживания составляла -  221  человек, среднего медицинского персонала -  7 человек, младшего медицинского персонала – 5 человек;

  - Материально-техническая база МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района  состоит из  1 учреждения социального обслуживания, включая 4 здания социального и хозяйственного назначения, в том числе 1 здание с круглосуточным пребыванием людей. Зданий, находящихся в ветхом и аварийном состоянии нет.

Здания учреждения построены во второй половине прошлого столетия, в связи с этим нуждаются в текущем ремонте.

2.4. Не развит рынок социальных услуг негосударственного сектора.

Социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам в Родионово-Несветайском районе оказываются только МБУ«ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района.

3. Целями «дорожной карты» являются:

совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы по Ростовской области;

проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения.

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг;

введение эффективного контракта в учреждении социального обслуживания населения с руководителем учреждения в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждения социального обслуживания и эффективностью деятельности руководителя.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

4.1.  Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли.

4.2. Новая законодательная и нормативная правовая основа регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения.

4.3. Доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала учреждения социального обслуживания населения,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области.

4.4. Сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждения и приток новых квалифицированных кадров в социальную сферу.

4.5. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

укрепления материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения;

разработки, реализации и внедрении новых и эффективных форм, технологий социального обслуживания;

обеспечения доступности социальных услуг в соответствии с потребностями клиентов;

повышения уровня квалификации специалистов учреждения.

- В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | % | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,2 | 98,5 |
| 2. Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждения социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| 3. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждения социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | % | 63,0 | 65,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| 4. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждения социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| 5. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждении социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | подготовка аналитической записки и представление информации в министерство труда и социального развития | май 2013 г. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 1.2. | Проведение мониторинга оптимизации структуры сети и штатной численности учреждения социального обслуживания населения с целью выявления неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений, оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсоринга и привлечения сторонних организаций | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социального развития Ростовской области Поэтапный план оптимизации учреждения социального обслуживания населения и штатной численности работников учреждения социального обслуживания населения | май 2013 г., далее ежегодно с 2013 – 2018 гг. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 1.3. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении социального обслуживания населения: Ведение паспортов комплексной безопасности; Принятие мер по устранению вскрытых недостатков; Анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении социального обслуживания населения | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социального развития Ростовской области Обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учреждения социального обслуживания населения в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества | ежегодно, начиная с 4 квартала 2013 г. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 1.4. | Анализ кадрового обеспечения учреждения социального обслуживания населения, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социального развития Ростовской области Улучшение кадрового обеспечения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания | 2 квартал 2013 г. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 1.5. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания) | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социального развития Ростовской области Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 98,5 % | II квартал 2013 г., далее ежегодно март | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 1.6. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | аналитическая записка с рекомендациями по повышению эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг в Министерство труда и социального развития Ростовской области | ежеквар- тально 2013– 2018 г., | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 1.7. | Анализ выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, в учреждении социального обслуживания населения. Выявление существующих проблем и при необходимости принятие мер | информация по результатам проведенного анализа в целях принятия соответствующих решений по эффективному использованию финансовых ресурсов | ежеквар-тально | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.1. | Своевременное приведение нормативных правовых актов в соответствии с новым Федеральным законом «Об основах социального обслуживания» формирование плана подготовки нормативных правовых актов | формирование новой нормативной основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | 2014 – 2015 гг. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.2 | Внедрение в систему социального обслуживания механизма частно-государственного партнерства и привлечения благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания | нормативные правовые акты Родионово-Несветайского района | 2013-2015 гг. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 2.3 | Участие в работе специалистов учреждения социального обслуживания населения по вопросам улучшения качества социальных услуг, развития сферы в целом | выработка мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию пожилых граждан | 2013 -2018 гг. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ результатов реализации: муниципальных долгосрочных целевых программ «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Родионово-Несветайском районе на 2011-2014 годы» и «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Родионово-Несветайском районе на 2010-2014 годы»; в 2015-2017 годах муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Родионово-Несветайского района на 2015-2017 годы» | отчет о ходе реализации программ | апрель 2013 г., далее ежегодно 2013-2018 гг. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом | постоянно | МБУЗ ЦРБ Родионово-Несветайского района, МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, ОСЗН Родионово-Несветайского района |
| 3.3. | Обобщение опыта работы субъектов по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию | аналитическая записка с рекомендациями | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 3.4. | Разработка и организация проекта типового кодекса профессиональной этики работников, оказывающих социальные услуги в учреждении социального обслуживания | утверждение кодекса профессиональной этики работников, оказывающих социальные услуги акта о внедрении технологии социального сопровождения в системе социального обслуживания населения | 2013 – 2014 гг. (после получения рекомендаций Министерства труда и социального развития) | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1 | Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе закупка оборудования различного характера. | сокращение очереди на получение социальных услуг, повышение качества предоставляемых социальных услуг | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4.2. | Изучение передовых, инновационных методов работы по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам и внедрение их в учреждении социального обслуживания населения | информационно-аналитические письма с рекомендациями в учреждении социального обслуживания населения | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4.3. | Развитие мобильных бригад в количестве, необходимом для обеспечения социальными услугами жителей сельских районов | аналитическая записка | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4.4. | Увеличение «спектра», количества и качества услуг, оказываемых мобильной бригадой, в количестве, необходимом для обеспечения социальными услугами жителей удаленных хуторов района | аналитическая записка | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 4.5. | Привлечение волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания населения | повышение доступности и качества предоставления социальных услуг | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организации |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждения социального обслуживания населения, оказывающего социальные услуги. | утверждение плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждения социального обслуживания населения | III квартал 2013 г. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 5.2. | Разработка и утверждение системы показателей эффективности деятельности учреждения социального обслуживания населения и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителя, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителя учреждения социального обслуживания населения с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг | повышение эффективности и качества работы учреждения социального обслуживания населения и ответственности его руководителя | 2013 г. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 5.3. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы, установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований | повышение информированности населения о системе социального обслуживания и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в реализации мер по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597: |  |  |  |
| 6.1.1. | Принятие мер по повышению квалификации и переподготовке социальных работников, кадрового потенциала работников учреждения социального обслуживания населения | утверждение плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников учреждения социального обслуживания населения Доведение доли ежегодно обученных работников не менее чем на 30%. Увеличение притока кадров в социальные службы за 5 лет не менее чем на 50% от численности работающих в настоящее время | II квартал 2013 г. далее в сроки, предусмотренные планами | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.2. | Мониторинг численности социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, занятых на штатных должностях в учреждении социального обслуживания населения, и их средней заработной платы | информационно-аналитическая записка с предложениями для прогнозных расчетов | ежеквар-тально 2013 – 2018 гг. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.3. | Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30%) на повышение оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала за счет увеличения дополнительного объема средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, и экономии средств, сложившейся по результатам закупок товаров, работ и услуг | утвержденный план мероприятий МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района | 2 квартал 2013 г. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.4. | Расчет потребности и учет при формировании областного бюджета расходов на повышение заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала учреждения социального обслуживания населения, в соответствии с планом-графиком реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 | доведение соотношения заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала к средней заработной плате по Ростовской области до целевых значений (100 %) к 2018 г. | ежегодно, начиная с 2013 г. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.5. | Заключение дополнительного соглашения (трудового договора) с руководителем учреждения социального обслуживания населения о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам, среднего и младшего медицинского персонала с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Ростовской области к 2018 году до 100% | дополнительное соглашение (трудовой договор) с руководителем учреждения социального обслуживания населения | II квартал 2013 г. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.6. | Обеспечить соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения социального обслуживания населения до 1:0,7 – 1:0,5 | мониторинг соотношения средней заработной платы | к 2018 году | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.7. | Обеспечить соблюдение установленного трудовым договором руководителя учреждения социального обслуживания населения соотношения его среднемесячной заработной платы к средней заработной плате работников в кратности до 1:5,5 | мониторинг заработной платы руководителя и работников муниципального учреждения социального обслуживания населения | ежеквартально 2013-2018 годы | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.8 | Проведение разъяснительной работы с участием профсоюзов в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Родионово-Несветайского района об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностях, подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, соотношениях заработной платы и вопросу перехода на «эффективный контракт» | проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе, совещаний, в том числе селекторных, семинаров и др. использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 | 2013-2018 | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.9. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала учреждения социального обслуживания населения, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | аналитическая записка | декабрь 2013 г. далее ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.1.10. | Осуществление контроля за соблюдением норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации | проведение контрольных мероприятий | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района |
| 6.2. | Приведение трудового договора руководителя в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной Правительством РФ | повышение эффективности деятельности руководителя | в соответствии со сроком установленного ФЗ | Администрация Родионово-Несветайского района |
| 6.3 | Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя учреждения социального обслуживания населения, а также граждан, замещающих указанную должность | исключение случаев коррупции | ежегодно, начиная с 2013 года | Администрация Родионово-Несветайского района |
| 6.4. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности руководителя учреждения социального обслуживания населения, а также гражданином, замещающим указанную должность | исключение случаев коррупции | ежегодно, начиная с 2013 года | Администрация Родионово-Несветайского района |
| 6.5. | Организация заключения дополнительных соглашений (трудовых договоров) с работниками учреждения социального обслуживания населения в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта», в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда России | стимулирование работников к эффективному исполнению обязанностей | 2013 – 2018 гг. | Администрация Родионово-Несветайского района, МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района, ОСЗН Родионово- Несветайского района |
| 6.6. | Повышение квалификации работников кадровых служб и специалистов, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда, в связи с внедрением «эффективного контракта» | повышение эффективности исполнения обязанностей работниками учреждения социального обслуживания населения | 1 полугодие 2013 г. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово -Несветайского района |
| 6.7. | Анализ лучших практик по повышению оплаты труда отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | изучение рекомендаций министерства труда и социального развития Ростовской области | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.8. | Изучение лучшего опыта работы учреждений социального обслуживания по внедрению «эффективного контракта» | изучение рекомендаций министерства труда и социального развития Ростовской области | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.9. | Установление предельной доли средств оплаты труда работников административно-управленческого персонала (не более 40%) в фонде оплаты труда учреждения социального обслуживания населения и определения целевых соотношений к 2018 году средней заработной платой основного и вспомогательного персонала учреждения социального обслуживания населения | локальный акт учреждения социального обслуживания населения | 2018 г. | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.10. | Организация информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта в учреждении | информационно-аналитическая информация | ежегодно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района |
| 6.11. | Повышение престижа профессии в сфере социального обслуживания путем организации проведения Районного конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания», вручение благодарственных писем Главы Родионово-Несветайского района, участие во Всероссийском, Областном конкурсах на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» | обновление кадрового состава системы социального обслуживания | постоянно | МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово - Несветайского района, Администрация Родионово-Несветайского района |

Управляющий делами Администрации района                                                                                       Е.П. Демко